Отчет

о деятельности по реализации проекта развития МБОУДО ДТДМ

Управленческий портфель ДО «Индустриальному Тольятти – обновленные кадры молодых профессионалов»

Наименование учреждения: МБОУДО ДТДМ

Тема проекта «Квест-навигатор профессий»

1. Информационно-аналитическая справка о результативности проектной деятельности МБОУДО ДТДМ, включающая в себя:

а) Организационно-нормативная деятельность:

Создание структуры управления проектной деятельностью;

Руководитель проекта – директор МБОУДО ДТДМ;

Администратор проекта – заместитель директора по ОМР;

Члены творческой группы – 9  педагогов и методистов;

Количество и доля (в%) педагогов и АУП, участвующих в разработке проекта развития – 9 (17%) (увеличение на 5 %);

Количество и доля (в %) педагогов и АУП, участвующих в реализации проекта развития – 23 (44%) (увеличение на 15 %).

Перечень разработанных распорядительных документов и локальных актов для реализации проекта;

- Приказ об утверждении проектной деятельности в МБОУДО ДТДМ от 27 декабря 2018 года, №249.

- Положение о проектном управлении в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти. от 27 декабря 2018 года

- Порядок организации и осуществления деятельности по проектам МБОУДО ДТДМ. от 27 декабря 2018 года

Создание мотивационных механизмов поддержки участников проектной деятельности;

- Положение об оплате труда. (Критерии стимулирующий для оплаты труда: Результативность участия в проектной деятельности; Критерий для премирования: Активное участие в реализации стратегических направлений развития муниципальной системы образования городских сетевых проектов и программ)

Наличие коррективов в деятельности по реализации проекта, причины изменений, документы, регламентирующие изменения; нет

Участие общественности в обсуждении результатов проектной деятельности ОО (протокол);

- Протокол № 3 заседания родительского комитета от 27.12.2018 года

Организация сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями в рамках проектной деятельности.

Договоры о совместной деятельности по организации сетевого сотрудничества от 01.03.2019 года

- МБУ «Школа № 4»

- МБУ «Школа № 5»

- МБУ «Школа № 13»

- Объединение детских библиотек  г.о. Тольятти

- ПВГУС

б) Методическая деятельность:

* система обучения педагогов, участвующих в проектной деятельности (количество педагогов, формы обучения);

- Постоянно - действующий методический семинар

- Творческая мастерская «Квест-технологии как форма профориентационной работы в учреждении дополнительного образования» 15.01.2019 г.

С августа 2019 года начала работать Школа инноваций для педагогических работников.  Старт-ап проектной деятельности открыла на педагогическом совете 30 августа 2019 года   директор МБОУДО ДТДМ, заслуженный учитель РФ – Любовь Викторовна Скрипинская, в своем докладе «Внедрение проектного управления в образовательные системы: верность традициям, открытость инновациям». Кандидат педагогических наук, директор программ Центра "Высшая школа государственного управления» - Андрюшина Ольга Вячеславовна в своем выступлении познакомила педагогов с региональной составляющей федеральных проектов.  10 сентября состоялась проектировочная сессия «От зарождения к воплощению», где Андрюшина О.Ю. провела практическую работу по проектной деятельности. 30 сентября прошла Форсайт - сессия «От настоящего к будущему» на которой состоится презентация проектных идей.

в) Образовательная деятельность:

внедрение новых форм (способов, технологий, методов) работы с детьми;

Использование квест-технологий способствует созданию условий, благодаря которым участники профориентационной игры в творческой атмосфере проявляют и демонстрируют свои скрытые таланты и наклонности. Выполняя различные задания участникам необходимо принимать верные решения, делать правильные выводы, выполнять действия профессиональной направленности, что погружает их в ту или иную профессию и помогает определить свои профессиональные предпочтения в условиях взаимодействия, сотрудничества и взаимопонимания.

Доля детей, охваченных новыми формами (способами, технологиями, методами) работы, их возраст;

по плану – 500 учащихся;

по-факту - 620 учащихся, 124%  от планируемого охвата учащихся, 10-12 лет

- результативность деятельности по внедрению новых форм (способов, технологий, методов) работы;

  - г) Диссеминация инновационного опыта:

- перечень мероприятий по распространению инновационного опыта ОО (конференции, мастер-классы, семинары, методическая продукция и т.п.) с указанием категории и количества участников;

Буклеты для учащихся 180 штук, 10-12 лет

- уровень мероприятий (межучрежденческий, муниципальный, региональный, федеральный).

- Выступление на педагогических чтениях «Дополнительное образование детей – инвестиции в будущее региона» Областного фестиваля профессионального мастерства «Ключ к успеху» Самара, 01 апреля 2019 года. Тема выступления: «Квест-технологии как форма профориентационной работы в учреждении дополнительного образования»

Секция: Поддержка профессионального самоопределения и трудового воспитания школьников и молодежи. Сидельникова Мария Александровна, педагог дополнительного образования.

27.08.2019 года. Выступление на августовской конференции КВЕСТ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. Байдицкая Л. И., заместитель директора по ОМР

- Комплексный семинар для руководителей Опорных центров дополнительного образования детей муниципальных образований «Современные модели сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования детей» с докладом «Презентация инновационного проекта «Квест–навигатор профессий» 22 ноября 2019 года г.Самара

д) Информационная деятельность:

- размещение материалов на сайте ОО (количество, содержание);

Сайт МБОУДО ДТДМ. Раздел: Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" --- «Мы в проекте» 12 публикаций

- размещение материалов на городском портале ТолВики (количество, содержание);

7 публикаций

- перечень материалов в СМИ, научных и иных сборниках.

- Сборник материалов педагогических чтений «Дополнительное образование детей – инвестиции в будущее региона» Самара, 01 апреля 2019 года. Статья «Квест-технологии как форма профориентационной работы в учреждении дополнительного образования». Автор: Сидельникова Мария Александровна,

педагог дополнительного образования МБОУДО ДТДМ г.о. Тольятти

е) Мониторинг результативности деятельности:

- используемый диагностический материал для мониторинга результатов деятельности;

Входная диагностика. Анкета участника квеста.

- выявленные затруднения при диагностике результатов деятельности по реализации проекта;

- положительные и отрицательные результаты деятельности по реализации проекта (качественные и количественные характеристики);

Проект выполнен на 100 %

- процент выполнения показателей и результатов деятельности (данные информационной системы);

| Показатели (название каждого показателя в отдельной строке) | Значения показателей на точках контроля |
| --- | --- |
|  | вводные (январь 2019) | промежуточные (июнь 2019) | итоговые (декабрь 2019) |
| Число учащихся 10-12 лет, охваченных профоринтационными квестами | 0 | 180 | 620 |
| Доля учащихся, со сформированными профессиональными интересами от общего количества участников профориентационных квестов | 0 | 7% | 25% |
| Количество разработанных квестов | 0 | 3 | 6 |
| Доля педагогов, вовлеченных в мероприятия по обучению квест-технологиям от общего количества педагогов учреждения | 0 | 27% | 54% |

| Результат-эффект (текстовое описание каждого в отдельной строке) | Максимальное числовое значение (вес, значимость, массовая доля) для каждого результата-эффекта (сумма всех результатов должна равняться 100) | Достигнутое числовое значение результата-эффекта на отчетную дату |
| --- | --- | --- |
| Не менее 500 учащихся 10-12 лет, охвачены профориентационными квестами | 70 | 70 |
| 25% учащихся со сформированными профессиональными интересами | 20 | 20 |
| 54% педагогов, вовлеченных в мероприятия по обучению квест-технологиям от общего количества педагогов учреждения | 10 | 10 |

| Результат-продукт (текстовое описание каждого в отдельной строке) | Максимальное числовое значение (вес, значимость, массовая доля) для каждого результата-продукта (сумма всех результатов должна равняться 100) | Достигнутое числовое значение результата-продукта на отчетную дату |
| --- | --- | --- |
| 1.Разработаны и проведены не менее 6 квестов | 50 | 50 |
| 2. Оборудованы кабинеты: Цифровой платформы, Школы Имиджа, Детский досуговый центр | 20 | 20 |
| 3. Создан электронный сборник сценариев квестов профессий современного города | 10 | 10 |
| 4. Создан электронный сборник методических рекомендаций по организации и проведению квестов по профориентации учащихся 10-12 лет. | 10 | 10 |
| 5. Создан сборник диагностик по выявлению профессинальных интересов учащихся | 10 | 10 |

- выводы о достигнутых результатах.

Мероприятия по выполнению проекта выполняются согласно плану реализации проекта.

- Выполнение плана реализации проекта развития ОО:

| № п/п | Перечень запланированных мероприятий | Дата и место проведения | Категория участников, количество | Результат-эффект или результат-продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка нормативно- правовой базы для осущест- вления деятельности по проекту | До 1 марта 2019 г. | Администрация МБОУДО ДТДМ | Приказ, планы – графики |
| 2 | Разработать Порядок организации и осуществления деятельности по проекту | До 1 марта 2019 г. | Администрация МБОУДО ДТДМ | Порядок организации и осуществления деятельности по проекту |
| 3 | Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями в рамках проектной деятельности. | До 1 марта 2019 г. | ОУ города | Заключены договоры с МБУ Школы №№ 4; 5;13; Объединение детских библиотек |
| 4 | Разработка квестов: «Профессии цифрового будущего», «Лаборатория здоровья», «Я-предприниматель». | До 01 марта 2019 | Методисты, педагоги МБОУДО ДТДМ - 6 | Сценарии квестов |
| 5 | Разработка квестов: «Учись учить», «Профессии машиностроительного кластера», «В мире сервиса» | До 01 июня 2019 | Методисты, педагоги МБОУДО ДТДМ - 6 | Сценарии квестов |
| 6 | Создание творческих групп по проекту | До 01 марта 2019 | Методисты, педагоги МБОУДО ДТДМ | Созданы 6 творческих групп |
| 7 | Проведение квестов по проекту | Апрель- 2019 | Учащиеся школ; 180 учащихся | Проведено 3 квеста |
| 8 | Разработка комплекта дидактических материалов: компьютерные презентации, раздаточный материал по проекту | Март –2019 года | Педагоги, методисты МБОУДО ДТДМ 6 чел | Дидактический комплект по проекту |
| 9 | Выпуск информационных буклетов для учащихся по профориентации | Март, 2019 года | Учащиеся 10-12 лет | 180 буклетов для учащихся |
| 10 | Размещение информации о ходе реализации и результатах проекта на официальном сайте МБОУДО ДТДМ | В течение года | Методисты, педагоги 4 | 9 публикаций |
| 11 | Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте «Толвики» | ежемесячно | Методисты, педагоги МБОУДО 4 чел | 9 публикаций |

Заместитель директора по ОМР

Байдицкая Л.И.

222209